## Planning Projet Gantt (4 jours)
Phase | Tâche | Responsable | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4
Analyse & Organisation | Analyse des besoins | Toute l’équipe | X
Analyse & Organisation | Répartition des rôles | Toute l’équipe | X
Conception | Architecture & sécurité | Sanae Najimi |  | X
Conception | Indicateurs monitoring | Céline Saoudi |  |  | X
Mise en place technique | Backend / API | Abdelhamid Sadoudi |  | X | X
Mise en place technique | Monitoring | Céline Saoudi |  |  | X
Mise en place technique | Automatisation | Reve Kémy Diavou |  |  | X
BI & Visualisation | Dashboards BI | Lydia Abid |  |  | X | X
Finalisation | Tests & livrables | Toute l’équipe |  |  |  | X